# Промежуточный отчет по реализации проекта
«Формирование у детей дошкольного возраста основ функциональной грамотности: структура, содержание, методический инструментарий»
# за I полугодие 2022/2023 учебного года
# МДОУ «Детский сад №173»
# Руководитель проекта Скребнева Ольга Вадимовна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые / результаты	Достигнутые / результаты	Что не выполнено / (указать, по какой причине)
1	Разработка пулов кейсов по формированию / у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности	Определение структуры каждого вида функциональной грамотности: показатели, составляющие	Пулы кейсов / по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ каждого вида функциональной грамотности.	Увеличение количества педагогов / МДОУ-участников МИП, освоивших технологическую составляющую разработки кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ разных видов функциональной грамотности.	выполнено
		Определение типологии кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ каждого вида функциональной грамотности.
2	Проектирование деятельности участников МИП	Составление плана деятельности МИП на отчетный период. Создание подгрупп для выполнения творческих заданий по видам функциональной грамотности	План деятельности МИП на учебный год, списки творческих подгрупп / с указанием научных руководителей.	Оптимизация деятельности участников	выполнено
		Мероприятия с педагогами по реализации заявленной темы МИП по следующим направлениям: / – математическая, финансовая грамотности; / – естественнонаучная, здоровьесберегающая грамотности; / – медиаграмотность, поликультурная грамотность; / – читательская, гражданская грамотности. / Рабочие совещания. / Консультации (индивидуальные, групповые) научных руководителей		Координация деятельности групп по направлениям в рамках решения поставленных задач.	выполнено
		Мотивационная сессия «Методический подход к формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности: математической, финансовой, естественнонаучной, читательской, гражданской, поликультурной, здоровьесберегающей, медиаграмотности».	Определение методического подхода / к формированию у детей дошкольного возраста основ выделенных видов функциональной грамотности.	Методические материалы.	выполнено
		Аналитический интенсив «Подходы к определению структуры пулов / и содержания кейсов / по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности» (ноябрь)	Выбор наиболее эффективного инструментария формирования у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности.	Материалы мероприятий	выполнено
		Методический интенсив «Способы проектирования содержания кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности» (декабрь)
3	Методические мероприятия для педагогов МИП	Презентационная сессия «Подходы к разработке пулов кейсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ функциональной грамотности».	Осуществление методического сопровождения организации образовательного процесса в МДОУ, способствующего формированию / у детей старшего дошкольного возраста основ всех видов функциональной грамотности. / Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования по вопросам формирования у детей старшего дошкольного возраста основ всех видов функциональной грамотности.	Презентации, текст выступлений.	выполнено
4	Написание и публикация методических продуктов	Размещение материалов / о деятельности МИП на официальных сайтах МДОУ-участников МИП в разделе «Инновационная деятельность»		Анонсы, пост-релизы, материалы мероприятий, нормативные документы по деятельности МИП	выполнено

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: Изменений в данный период не вносилось СС

Составил заведующий Скребнева Ольга Вадимовна